## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Number of Days
Literature Survey | 2014-01-10 | 2014-01-23 | 14
Problem Defination | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2
Understand the Problem | 2014-01-26 | 2014-02-03 | 9
Detailed Requirement Analysis | 2014-02-04 | 2014-02-11 | 8
Prioritize Requirement | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2
System Design | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 4
Detail Design | 2014-02-18 | 2014-02-23 | 6
Basic Web Pages | 2014-02-24 | 2014-03-19 | 24
Storing into Database | 2014-03-20 | 2014-03-23 | 4
Adding Innovative Sugestions | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 8
Generating Report | 2014-04-01 | 2014-04-04 | 4
Integration | 2014-04-05 | 2014-04-08 | 4
Unit Testing | 2014-02-24 | 2014-04-07 | 43
Integration Testing | 2014-04-08 | 2014-04-17 | 10
System Testing | 2014-04-18 | 2014-04-24 | 7